## チェックリスト
展示会準備 チェックリスト |  | ※特に重要な内容は太字で記しております
カテゴリ | 目安スケジュール | TODO | 参考資料 | 担当 | 済チェック | メモ欄
出展計画 | 会期3.5か月前～ | 展示会チームメンバーの決定 （マーケティング部門・営業部門・技術部門などから選出）
出展計画 | 会期3.5か月前～ | 出展目的・目標の設定
出展計画 | 会期3.5か月前～ | 出展料金、ブース装飾費用、その他有料オプションサービス利用に向けた予算確定 （必要に応じて事務局へ相談）
出展計画 | 会期3.5か月前～ | 展示会までの準備スケジュールの立案
基本情報の登録 | 会期3.5か月前～ | 展示会 窓口担当者の連絡先、制作物掲載用の会社名登録 | 事務局からご案内する専用サイトよりご登録ください
基本情報の登録 | 会期3.5か月前～ | 会社情報・出展製品・サービス情報の登録 （会期までアップデート可能） | 事務局からご案内する専用サイトよりご登録ください
ブース | 会期2か月前～ | ブース装飾の依頼先を決定 【方法①】事務局にレンタル装飾を申し込む 【方法②】装飾業者へオリジナル装飾を依頼する | レンタル装飾パッケージのご案内
ブース | 会期2か月前～ | 製品の配置、デモの有無、ブース内セミナーなど、出展内容とブースレイアウトを決定 （必要に応じて事務局へ相談） | ［動画］ブースづくりのポイント
ブース | 会期2か月前～ | ブースに掲示するキャッチコピーの設定 （必要に応じて事務局へ相談） | ［動画］ブースづくりのポイント
ブース | 会期2か月前～ | 展示用備品（展示台、モニター、説明用PC、商談席）を決定
ブース | 会期2か月前～ | 各種オプションサービスの申請・手配（電気・レンタル備品・インターネット回線・通訳など） | 申請・申込フォーム一覧（専用サイトより取得ください）
説明パネル/チラシ | 会期2か月前～ | 作成種類と内容決定、印刷手配
事前集客 | 会期1.5か月前～ | 既存客・休眠客のリストアップ | ブースへの事前集客のコツのご案内
事前集客 | 会期1.5か月前～ | 営業へお客様招待を依頼（個別メール、電話、訪問など） | ブースへの事前集客のコツのご案内
事前集客 | 会期1.5か月前～ | メール配信やプレスリリースによる出展告知 | ブースへの事前集客のコツのご案内
事前集客 | 会期1.5か月前～ | 会社HP、SNSでの出展告知 | ブースへの事前集客のコツのご案内
事前集客 | 会期1.5か月前～ | 出展社ダッシュボードから、出展社・製品検索サイトの閲覧状況を確認・ブラッシュアップ | 出展社ダッシュボードのご案内
アポイント獲得 | 会期１か月前～ | 招待用URLのPV数を確認。出展告知内容のブラッシュアップや配信先の拡大・追加告知 | ブースへの事前集客のコツのご案内
アポイント獲得 | 会期１か月前～ | 招待用URLからの来場登録者情報の確認 | ブースへの事前集客のコツのご案内
アポイント獲得 | 会期１か月前～ | 来場登録が入ったお客様とのアポイント設定、会期中アポスケジュール作成 | ブースへの事前集客のコツのご案内
アポイント獲得 | 会期１か月前～ | 過去問合せがあった顧客や重要顧客には営業から個別アプローチし、展示会場でのアポイントを取得
運営準備 | 会期１か月前～ | 当日の説明員（営業・技術に分けて）の人数、シフト決定
運営準備 | 会期１か月前～ | 社外スタッフ（通訳、アルバイト、プレゼンターなど）の体制決定、依頼
運営準備 | 会期１か月前～ | 当日ブースに立つ社員、スタッフ 全員分の「出展社バッジ」登録・発行 | 事務局からご案内する専用サイトよりご登録ください
運営準備 | 会期１か月前～ | Lead Managerの質問回答設定、テスト利用 / Colleqtの資料アップロード | Lead Managerアプリ/Colleqtのご案内
運営準備 | 会期１か月前～ | スタッフ・説明員などの配置と、当日の声がけ～ランク分け～商談までの流れを構築
搬入出準備 | 会期１か月前～ | 搬入出スケジュール確認・搬入出の方法決定 | 搬入出スケジュール＞出展要項（専用サイトより取得ください）
搬入出準備 | 会期１か月前～ | 車輌で搬入出を行う場合：搬入出車輌証・優先搬出車輌証の取得 | 専用サイトより取得ください
搬入出準備 | 会期１か月前～ | 郵送で搬入出を行う場合：宅配便で展示会場の自社ブースまで発送（日付指定） ※受取人欄に必ず 小間番号・出展社名・担当者名を明記し、ブースに受取人がいる時間をご指定の上、 発送ください。 | 詳細は出展要項をご確認ください
運営準備 | 会期１か月前～ | 声がけ用トークスクリプト、想定質問への回答、ヒアリング用ツールの準備
運営準備 | 会期１か月前～ | 来場者対応のロールプレイングを実施
運営準備 | 会期１か月前～ | 名刺、文房具などの必要備品手配
現場対応 | 搬入日 | 完成ブースや準備の様子、来場特典などをSNSで発信
現場対応 | 搬入日 | 来場者目線での最終レイアウト確認、デモ・セミナーのリハーサル、スタッフ導線の確認
現場対応 | 展示会当日 | Lead Manager / Colleqt を利用して来場者データを取得 | Lead Managerアプリ/Colleqtのご案内
現場対応 | 展示会当日 | 来場者の反応・所感・よくある質問などをブーススタッフ全員で振り返り～翌日に向けた改善を実施（レイアウト・声掛けなど）
フォロー | 当日～会期終了後すぐ | Lead Manager / Colleqtで取得したデータのダウンロード | Lead Managerアプリ/Colleqtのご案内
フォロー | 当日～会期終了後すぐ | 取得したリード・名刺のランク分け、担当別仕分け
フォロー | 当日～会期終了後すぐ | ブース来訪者に向けてフォローメール・お礼メール送信
フォロー | 当日～会期終了後すぐ | 確度の高いお客様と詳細アポイント約束～実施
フォロー | 当日～会期終了後すぐ | 営業担当・該当部署への引継ぎ
振り返り | 会期終了後すぐ | 出展結果の振り返り・分析 （リード数・商談化率・案件化率などで総合的に判断） | 出展社ダッシュボードのご案内
振り返り | 会期終了後すぐ | 次回出展に向けた引継ぎ、準備 （必要に応じて事務局へ相談）
フォロー | 会期終了後 | 即フォロー以外のリードは、ハウスデータとして有益情報を定期的に発信